百欣电商 AI 智能客服系统项目报价方案

报价编号：QT-2026-0421编制日期：2026-04-05有效期限：报价日起 30 个自然日文档版本：V1.0客户方：百欣电商（运动户外类目）

## 一、项目概述

### 1.1 客户背景

百欣电商是一家以运动户外类目为核心的大型电商企业，主营自行车、电动车、骑行装备等产品。运动户外团队约 380 人，客服团队规模达 110-120 人，其中以凤凰官方旗舰店为例，淡季客服约 40+ 人（售前 10 人 + 售后 35 人），旺季（6-7 月）扩至 70 人（售前 20 人 + 售后 50 人），售前售后配比约 1:3.5。

百欣电商天猫单店年 GMV 约 2.5 亿元，产品体系庞大：上架商品 600+ 个、后台 SKU 总量 3 万+（最大单品含 900+ SPU）、零配件近 200 个、仅凤凰品牌即有 30+ 工厂供货。

当前客服工作主要依托千牛客户端进行，曾尝试引入 AI 客服系统（2024 年底与慕岩科技合作），但因自行车行业售后场景复杂度远超服装、化妆品等品类，学习 1 个月后判定"服务场景太复杂"而放弃。乐言等现有平台同样无法满足需求。自行车/电动车类目目前尚无成功的 AI 客服应用案例。

### 1.2 核心痛点

百欣电商当前面临的核心挑战： 客服人力成本居高不下：110-120 人的客服团队，旺季需扩至 70 人/店，人力开支巨大 售后场景极度复杂：大件商品运输损坏、200+ 零配件补发匹配、变速调试与车辆组装一对一指导，远超普通电商品类 SKU 海量且数据混乱：3 万+ SKU、多工厂供货导致配件名称体系混乱，精准匹配极其困难 现有 AI 方案全部失败：传统 AI 客服（慕岩科技、乐言等）无法处理自行车行业的深度售后场景，准确率与性价比均不达标 售前售后极度不均衡：售前场景相对简单（尺寸、颜色、材质咨询），但售后占比高达 70%+ 且技术门槛高 缺乏自主维护能力：跨团队协作时差大，百欣内部人员无法自行更新语料和训练模型 数据未形成闭环：产品数据、售后记录散落各处，无法实时反馈优化知识库

### 1.3 项目目标

基于百欣电商核心诉求——构建一套基于 Agent + OpenCode + RAG 技术的新型 AI 客服系统，解决传统方案在自行车行业无法落地的问题。本项目将：

采用 Multi-Agent 分层架构（L1/L2/L3），实现售前导购、售后常见问题、复杂技术诊断的分级自动处理

基于 Dify 开源平台私有化部署，搭建 AI 能力编排引擎

构建 RAG 知识库系统（产品规格、配件关系、售后案例），支撑精准问答

引入 大模型推荐系统，解决 3 万+ SKU / 200+ 配件的精准匹配难题

建立 自行车行业知识图谱：品牌-车型-配件-供应商关系网

对接千牛客户端及现有 ERP 系统，实现订单/物流/库存数据实时同步

开发 低代码知识库维护工具，让百欣运营人员自主更新语料

以凤凰旗舰店为试点，分阶段推进，验证可行性后扩展至其他店铺/品类

## 二、功能模块清单

| 序号 | 功能模块 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | L1 智能体（规则+FAQ） | 处理 80% 常见问题：尺寸适配推荐、颜色/材质咨询、发货状态查询、简单退换货流程引导；基于规则引擎 + FAQ 知识库快速响应 |
| 2 | L2 智能体（RAG+推荐） | 处理复杂查询：零配件匹配推荐（基于车型自动关联配件）、跨 SKU 产品对比、售后问题智能分类与初步诊断；融合 RAG 检索与大模型推荐算法 |
| 3 | L3 智能体（多轮对话+深度诊断） | 处理高难度场景：变速调试指导、车辆组装问题诊断、复杂售后纠纷处理；支持多轮对话上下文理解与意图识别，无法解决时自动转人工并携带完整上下文 |
| 4 | RAG 知识库系统 | 产品规格库（600+ 商品、3 万+ SKU 参数）、配件关系库（200+ 零配件与车型映射）、售后案例库（问题→方案→配件清单标准化记录）、FAQ 知识库；支持文档解析、向量化、混合检索与重排序 |
| 5 | 自行车行业知识图谱 | 品牌-车型-配件-供应商四层关系网络建模；配件名称归一化处理（AI 辅助解决多工厂命名混乱问题）；支持图谱推理与关联查询 |
| 6 | 大模型推荐引擎 | 基于大模型的 SKU/配件精准匹配（非单纯向量检索）；支持用户画像、购买历史、浏览行为等多维度推荐；售前商品导购与售后配件推荐双场景覆盖 |
| 7 | 千牛客户端接入层（待定） | 千牛/钉钉轻量插件嵌入，无缝融入现有客服工作流；统一消息格式转换与路由；支持文字、图片、视频等多媒体消息处理 |
| 8 | ERP 数据对接 | 对接百欣现有 ERP 系统，实现订单/物流/库存数据实时同步；支持发货状态自动查询、库存实时校验 |
| 9 | 客服工作台 | 实时会话列表（AI 自动回复 + 人工介入一键切换）；AI 辅助回复建议；工单管理与复杂问题流转；消息记录全量查看；L1/L2/L3 分级处理状态可视化 |
| 10 | 低代码知识库维护工具 | 可视化语料管理（增删改查）；拖拽式 FAQ 编排；配件关系维护界面；售后案例录入模板；百欣运营人员可自主更新，减少对技术团队依赖 |
| 11 | 管理后台与数据报表 | 知识库效果监控（命中率、准确率）；客服数据报表（响应时长、自动处理率、客户满意度）；L1/L2/L3 各级处理量与转人工率统计；AI 模型效果对比分析 |

## 三、技术架构概要

### 3.1 技术栈

| 层级 | 技术选型 |
| --- | --- |
| AI 平台 | Dify 私有化部署（Workflow + Agent + RAG） |
| 大语言模型 | 通义千问 Qwen-Max（主力）+ DeepSeek-V3（精度校验）+ GLM-4-Flash（免费分流 L1 简单问答） |
| 推荐引擎 | 大模型推荐算法（SKU/配件匹配）+ Embedding 相似度排序 |
| 向量化模型 | text-embedding-v4（通义千问） |
| 向量数据库 | Milvus（大规模向量检索，适配 3 万+ SKU 场景） |
| 图数据库 | Neo4j（自行车行业知识图谱：品牌-车型-配件-供应商关系网） |
| 后端框架 | Python（FastAPI）+ OpenCode Agent 框架 |
| 数据库 | PostgreSQL 16 |
| 缓存 | Redis 7.x |
| 消息队列 | RabbitMQ |
| 前端 | Vue 3 + Element Plus（管理后台 & 知识库维护工具） |
| 千牛接入（待定） | 千牛 ISV 插件 / 淘宝开放平台 API |
| 容器化 | Docker + Docker Compose |
| 网关 | Nginx |

### 3.2 架构设计

采用 用户交互 → 智能分层调度 → 业务服务 → 数据与知识支撑 四层架构：

用户交互层：千牛客户端插件嵌入，消费者通过天猫/淘宝正常咨询，客服端无感切换

智能分层调度层：Router Agent 意图识别 → L1（规则+FAQ，80% 常见问题）→ L2（RAG+推荐，复杂查询）→ L3（多轮对话+深度诊断）→ 人工转接（上下文携带）

业务服务层：ERP 数据同步（订单/物流/库存）、配件匹配引擎、售后工单管理、客服工作台

数据与知识支撑层：Milvus 向量库（RAG 检索）、Neo4j 图数据库（知识图谱）、PostgreSQL（业务数据）、Redis（会话缓存）

### 3.3 部署方案

采用本地化部署方式（符合百欣电商数据安全要求）：

本地服务器：部署 Dify 平台、Milvus、Neo4j、PostgreSQL、Redis、业务服务 — 保障数据安全

云服务器（轻量）：部署 Nginx 反向代理、千牛消息中转服务 — 承载外网消息接入

本地与云端通过 VPN/专线打通

## 四、报价明细

### 4.1 费用总览

项目总价：¥325,000（人民币叁拾贰万伍仟元整）

| 阶段 | 费用（元） | 占比 |
| --- | --- | --- |
| 需求分析与系统设计 | 29,500 | 9.1% |
| 开发实施 | 168,300 | 51.8% |
| 测试与优化 | 33,200 | 10.2% |
| 部署上线与培训 | 27,500 | 8.5% |
| 增值服务模块 | 42,500 | 13.1% |
| 项目管理 | 24,000 | 7.4% |
| 合计 | 325,000 | 100% |

### 4.2 需求分析与系统设计

| 工作项 | 人员级别 | 工作量（人天） | 单价（元/天） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 百欣电商业务调研（现场驻场） | 高级工程师 | 4 | 2,500 | 10,000 |
| 售前/售后场景梳理与优先级排序 | 高级工程师 | 2 | 2,500 | 5,000 |
| 系统架构设计（含知识图谱方案） | 高级工程师 | 2 | 2,500 | 5,000 |
| 多渠道接口方案设计（千牛/ERP/淘宝开放平台） | 中级工程师 | 2 | 2,000 | 4,000 |
| UI/UX 原型设计（工作台+维护工具） | 中级工程师 | 2 | 2,000 | 4,000 |
| 数据标注规范与配件编码体系设计 | 中级工程师 | 1 | 1,500 | 1,500 |
| 小计 |  | 13 |  | 29,500 |

### 4.3 开发实施

| 功能模块 | 人员级别 | 工作量（人天） | 单价（元/天） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dify 平台部署与配置 |  |  |  |  |
| Dify 私有化部署与调优 | 高级工程师 | 3 | 2,500 | 7,500 |
| 多模型接入与调度策略 | 高级工程师 | 2 | 2,500 | 5,000 |
| Multi-Agent 分层编排 |  |  |  |  |
| Router Agent（意图分类调度） | 高级工程师 | 3 | 2,500 | 7,500 |
| L1 智能体（规则+FAQ 引擎） | 中级工程师 | 3 | 1,800 | 5,400 |
| L2 智能体（RAG+推荐 Workflow） | 高级工程师 | 5 | 2,500 | 12,500 |
| L3 智能体（多轮对话+深度诊断） | 高级工程师 | 4 | 2,500 | 10,000 |
| 人工转接与上下文携带 | 中级工程师 | 2 | 1,800 | 3,600 |
| RAG 知识库建设 |  |  |  |  |
| 知识库架构与分类设计 | 高级工程师 | 2 | 2,500 | 5,000 |
| 产品规格/SKU 数据导入（3万+ SKU） | 中级工程师 | 4 | 1,800 | 7,200 |
| 售后案例库构建与标注 | 中级工程师 | 3 | 1,800 | 5,400 |
| 混合检索与重排序调优 | 高级工程师 | 2 | 2,500 | 5,000 |
| 知识图谱建设 |  |  |  |  |
| Neo4j 图谱建模（品牌-车型-配件-供应商） | 高级工程师 | 4 | 2,500 | 10,000 |
| 配件名称归一化处理（AI 辅助） | 中级工程师 | 3 | 1,800 | 5,400 |
| 图谱查询接口开发 | 中级工程师 | 2 | 1,800 | 3,600 |
| 大模型推荐引擎 |  |  |  |  |
| SKU/配件精准匹配算法开发 | 高级工程师 | 3 | 2,500 | 7,500 |
| 推荐策略配置与调优 | 高级工程师 | 2 | 2,500 | 5,000 |
| 多渠道 API 对接与电商平台适配 |  |  |  |  |
| 千牛 ISV 插件开发与调试 | 中级工程师 | 6 | 2,000 | 12,000 |
| 淘宝开放平台 API 全链路对接 | 高级工程师 | 5 | 2,200 | 11,000 |
| ERP 数据同步服务 | 中级工程师 | 5 | 2,000 | 10,000 |
| 消息路由与多渠道格式标准化 | 中级工程师 | 2 | 1,800 | 3,600 |
| 前端开发 |  |  |  |  |
| 客服工作台（会话/工单/AI 辅助） | 中级工程师 | 3 | 1,800 | 5,400 |
| 低代码知识库维护工具 | 中级工程师 | 4 | 1,800 | 7,200 |
| 管理后台（报表/效果监控） | 中级工程师 | 2 | 1,800 | 3,600 |
| 业务服务层 |  |  |  |  |
| 售后工单管理服务 | 中级工程师 | 2 | 1,800 | 3,600 |
| 会话管理与上下文缓存 | 中级工程师 | 1 | 2,000 | 2,000 |
| 配件编码与数据清洗 |  |  |  |  |
| 配件标准化编码体系实施 | 中级工程师 | 2 | 1,500 | 3,000 |
| 历史数据清洗与导入 | 中级工程师 | 1 | 1,500 | 1,500 |
| 小计 |  | 80 |  | 168,500 |

说明：开发实施费用按实际明细汇总为 ¥168,500，与总览中 ¥168,300 的差额 ¥200 作为报价折让。 多渠道 API 对接与电商平台适配模块合计 18 人天 / ¥36,600，为本项目重点投入方向。百欣电商涉及千牛 ISV 插件、淘宝开放平台（商品/订单/物流/消息四大 API 域）、ERP 系统三方对接，接口复杂度和联调工作量显著高于单一渠道项目。

### 4.4 测试与优化

| 工作项 | 人员级别 | 工作量（人天） | 单价（元/天） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能测试（全模块） | 中级工程师 | 5 | 1,600 | 8,000 |
| AI 回复准确率测试与调优 | 高级工程师 | 3 | 2,500 | 7,500 |
| 配件匹配准确率测试 | 高级工程师 | 2 | 2,500 | 5,000 |
| L1/L2/L3 分流准确率测试 | 中级工程师 | 2 | 1,600 | 3,200 |
| 千牛联调与 ERP 联调测试 | 中级工程师 | 4 | 1,600 | 6,400 |
| 性能与压力测试（旺季峰值模拟） | 中级工程师 | 1 | 1,500 | 1,500 |
| Bug 修复与回归 | 中级工程师 | 1 | 1,600 | 1,600 |
| 小计 |  | 18 |  | 33,200 |

### 4.5 部署上线与培训

| 工作项 | 人员级别 | 工作量（人天） | 单价（元/天） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 本地服务器环境部署（含 Milvus/Neo4j） | 高级工程师 | 2 | 2,500 | 5,000 |
| 云服务器部署（千牛消息中转） | 中级工程师 | 1.5 | 1,800 | 2,700 |
| Docker Compose 编排与上线 | 中级工程师 | 1.5 | 1,800 | 2,700 |
| 系统使用培训（客服团队 + 运营团队） | 高级工程师 | 2 | 2,500 | 5,000 |
| 知识库维护工具培训（百欣运营人员） | 中级工程师 | 2 | 2,000 | 4,000 |
| 上线陪跑与问题处理（2 周） | 中级工程师 | 4 | 1,800 | 7,200 |
| 知识库初始数据录入指导 | 中级工程师 | 1 | 900 | 900 |
| 小计 |  | 14 |  | 27,500 |

### 4.6 增值服务模块

| 工作项 | 人员级别 | 工作量（人天） | 单价（元/天） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 售前场景 POC 验证 |  |  |  |  |
| TOP50 商品知识库构建 | 中级工程师 | 3 | 2,000 | 6,000 |
| POC 效果评估与方案调优 | 高级工程师 | 2 | 2,500 | 5,000 |
| 售后案例库深度建设 |  |  |  |  |
| 典型售后场景标准化 | 中级工程师 | 4 | 1,800 | 7,200 |
| 调试指导多媒体内容库 | 中级工程师 | 2 | 1,800 | 3,600 |
| 主数据管理（MDM）规范 |  |  |  |  |
| 供应商数据统一规范设计 | 高级工程师 | 2 | 2,500 | 5,000 |
| MDM 落地实施辅导 | 中级工程师 | 1 | 1,800 | 1,800 |
| 数据分析与效果监控 |  |  |  |  |
| 客服效能分析报表 | 中级工程师 | 2 | 1,800 | 3,600 |
| AI 模型效果对比分析工具 | 中级工程师 | 1 | 1,800 | 1,800 |
| 系统安全加固 |  |  |  |  |
| 接口鉴权/数据加密/日志审计 | 高级工程师 | 3 | 2,500 | 7,500 |
| 敏感信息脱敏处理 | 中级工程师 | 1 | 1,000 | 1,000 |
| 小计 |  | 21 |  | 42,500 |

### 4.7 项目管理

| 工作项 | 说明 | 小计（元） |
| --- | --- | --- |
| 项目经理全程管理 | 项目计划制定、进度跟踪、周报汇报、风险管控、跨角色协调（贯穿项目全周期 16 周） | 24,000 |
| 小计 |  | 24,000 |

项目管理费占项目总额的 7.4%，为行业常规水平（通常 5%-10%）。

### 4.8 费用汇总

| 项目 | 金额（元） |
| --- | --- |
| 需求分析与系统设计 | 29,500 |
| 开发实施 | 168,300 |
| 测试与优化 | 33,200 |
| 部署上线与培训 | 27,500 |
| 增值服务模块 | 42,500 |
| 项目管理 | 24,000 |
| 项目总价 | ¥325,000 |

大写金额：人民币叁拾贰万伍仟元整

## 五、项目周期

预估总工期 16 周（约 4 个月），具体里程碑如下：

| 阶段 | 周期 | 主要产出 |
| --- | --- | --- |
| 现场调研与方案设计 | 第 1-2 周 | 百欣电商业务需求确认书、系统设计文档、配件编码规范、UI 原型 |
| 售前 POC 验证 | 第 2-4 周 | TOP50 商品知识库、L1 智能体原型、POC 效果评估报告 |
| Dify 部署与 Agent 核心开发 | 第 3-7 周 | Dify 平台就绪、Router Agent、L1/L2/L3 三级智能体、RAG 知识库上线 |
| 知识图谱与推荐引擎 | 第 5-8 周 | Neo4j 知识图谱上线、配件名称归一化、大模型推荐引擎、SKU 精准匹配 |
| 多渠道 API 对接与业务服务 | 第 6-11 周 | 千牛插件、淘宝开放平台全链路对接、ERP 对接、客服工作台、低代码维护工具、管理后台 |
| 增值模块与数据建设 | 第 9-13 周 | 售后案例库、MDM 规范、数据分析报表、安全加固 |
| 联调测试与优化 | 第 11-14 周 | 全链路联调、准确率调优（目标 85%+）、旺季压力测试 |
| 部署上线与培训 | 第 14-16 周 | 生产环境部署、客服/运营团队培训、上线陪跑（2 周） |

注意：部分阶段可并行推进，实际以双方确认的项目计划为准。建议在 6 月旺季前完成核心功能（L1+L2）上线，预留缓冲期。

## 六、交付物清单

| 序号 | 交付物 | 格式/形式 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 系统设计文档（含架构方案、接口设计、知识图谱建模） | 文档 |
| 2 | 配件标准化编码体系文档 | 文档 |
| 3 | 数据库设计文档（含图数据库 Schema） | 文档 |
| 4 | 全部源代码（后端 + 前端 + 千牛插件） | Git 仓库 |
| 5 | Dify Workflow 与 Agent 配置 | Dify 导出包 |
| 6 | 知识库初始数据及导入脚本 | 数据文件 + 脚本 |
| 7 | 自行车行业知识图谱数据 | Neo4j 导出包 |
| 8 | Docker Compose 部署文件 | YAML 配置 |
| 9 | 部署运维手册 | 文档 |
| 10 | 系统使用手册（客服操作指南 + 运营维护指南） | 文档 |
| 11 | 知识库维护工具使用手册 | 文档 |
| 12 | 测试报告（含准确率报告、压力测试报告） | 文档 |
| 13 | 培训记录 | 文档/录屏 |
| 14 | POC 效果评估报告 | 文档 |

## 七、服务条款

### 7.1 免费维护期

项目验收合格后，提供 3 个月免费维护期，包含：

系统 Bug 修复（工作日 8 小时内响应）

Dify 平台及组件的小版本安全更新

知识库效果持续调优（每月最多 3 次）

AI 模型回复准确率持续优化

配件匹配准确率调优

线上问题排查与处理

### 7.2 技术支持

工作日：9:00 – 18:00 在线支持，紧急问题 1 小时内响应

非工作日：提供紧急故障电话支持

支持渠道：钉钉群 / 电话 / 远程协助

### 7.3 付费维护（维护期满后）

免费维护期结束后，可签订年度维护合同，费用为项目总价的 15%/年（约 ¥48,750/年），包含：

7×12 小时技术支持

系统功能小幅迭代（每季度不超过 8 人天）

Dify 平台版本升级支持

知识库与知识图谱持续优化

新品上架时的 SKU 数据导入支持

AI 模型效果定期评估与调优

### 7.4 付款方式

| 节点 | 比例 | 金额（元） | 条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合同签订 | 40% | 130,000 | 签订合同后 5 个工作日内 |
| 中期验收 | 30% | 97,500 | 核心功能（L1+L2+千牛接入）开发完成并演示通过 |
| 终验上线 | 30% | 97,500 | 系统全量上线验收合格 |

### 7.5 其他约定

报价不含第三方云服务器、域名、SSL 证书等基础设施费用

报价不含 LLM API 调用费用（按实际用量由百欣电商直接向模型供应商结算）

报价不含千牛 ISV 认证年费（如需）

需求变更超出原始范围的，双方协商后签订补充协议

项目知识产权（源代码、文档）在尾款结清后完整移交百欣电商

### 7.6 待确认事项

ERP 系统接口开放程度：需确认百欣现有 ERP 系统的 API 能力与数据可导出范围

千牛 ISV 接入方式：需确认是否已有 ISV 资质或需新申请

历史售后数据质量：需评估现有售后记录的结构化程度，确定数据清洗工作量

配件数据标准化范围：需确认首期覆盖的品牌/车型/配件范围

旺季上线时间节点：建议核心功能在 6 月前上线，需确认项目启动时间

## 附录：第三方运营费用估算

说明：以下费用为项目运营所需的第三方服务费用，不包含在本报价（¥325,000）之内，由百欣电商直接向各服务商采购和结算。费用为基于 2026 年市场行情的预估，实际以客户选择的服务商、套餐及用量为准。

### A.1 费用明细

| 序号 | 费用项 | 服务商参考 | 规格/用量估算 | 月度费用（元） | 年度费用（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 云服务器 | 阿里云/腾讯云 | 8核16G，10M带宽 | 500~1,200 | 6,000~14,400 | 建议一次性购买 2-3 年锁定低价 |
| 2 | 本地服务器 | 自购/租赁 | 16核64G+，1T SSD | — | 0~15,000 | 如已有服务器则无需额外采购 |
| 3 | 域名 + SSL | 阿里云 | .com 域名 + 免费 SSL | — | 69~200 | 推荐免费证书 |
| 4 | LLM API 调用 | 阿里云百炼 / DeepSeek / 智谱 AI | 每日约 2,000-5,000 条咨询 | 1,500~4,000 | 18,000~48,000 | GLM-4-Flash 免费分流可降 40%-50% 成本 |
| 5 | 千牛 ISV 年费（待定） | 淘宝开放平台 | ISV 服务商认证年费 | — | 0~6,000 | 如已有 ISV 资质则无需额外费用 |
| 6 | Milvus 云服务（可选） | Zilliz Cloud | 如选择云托管而非本地部署 | 500~2,000 | 6,000~24,000 | 推荐本地部署以降低成本 |

### A.2 年度运营成本汇总

| 费用项 | 年度最低（元） | 年度最高（元） |
| --- | --- | --- |
| 云服务器 | 6,000 | 14,400 |
| 本地服务器 | 0 | 15,000 |
| 域名 + SSL | 69 | 200 |
| LLM API 调用 | 18,000 | 48,000 |
| 千牛 ISV 年费 | 0 | 6,000 |
| 年度合计 | ¥24,069 | ¥83,600 |

建议年度运营预算：¥35,000 ~ ¥55,000（选择中等配置方案，覆盖核心需求）。折合月均 ¥2,900 ~ ¥4,600，远低于缩减 10 名客服人员的人力成本。

### A.3 成本优化建议

LLM 分流策略：L1 简单问答使用 GLM-4-Flash 免费额度（约占 40%-50%），仅 L2/L3 复杂场景使用 Qwen-Max 付费模型

云服务器：首购选择阿里云/腾讯云新客活动，一次性购买 2-3 年可大幅降低年均成本

本地服务器：利用百欣现有服务器资源，部署 AI 核心组件，减少云端开支

SSL 证书：使用免费证书即可满足需求

渐进式扩容：初期以凤凰旗舰店为试点，验证效果后再扩展至其他店铺，控制初期 LLM 用量

### A.4 ROI 预估

投资回报分析 项目投入（一次性）：¥325,000 年度运营成本：¥35,000 ~ ¥55,000 目标 L1+L2 自动处理率：60%+ 目标可缩减客服人数：15-25 人 年节省人力成本：¥72 万 ~ ¥150 万 预计回本周期：5-6 个月

本报价方案最终解释权归开发团队所有，具体条款以双方签订的正式合同为准。