铅笔制造
AI-BOM智能体整体实施方案

版本：V1.0    |    日期：2026年9月16日

一、项目理解与实施结论

本项目面向铅笔制造企业多色号、多规格、辅料差异化订单的 BOM 编制场景，建设一套部署在客户内网的 AI-BOM 智能体。系统从订单文档中识别产品规格、色号、数量、包装及辅料等字段，结合经过确认的历史 BOM 和物料规则，生成可追溯的 EBOM 草稿，并支持同类订单按色号/辅料批量派生、人工校核、版本留痕和结果导出。

实施结论：在客户按约提供服务器、样例订单、符合导入模板的历史 BOM 原始资料，并安排业务骨干参与规则确认的前提下，首期建议投入约 82 人天，采用 10 周实施节奏：第 1-7 周完成开发与核心联调，第 8-9 周完成测试和问题闭环，第 10 周完成生产部署指导、培训及试运行；核心可用版本可在第 6 周完成测试环境演示。

说明：82 人天对应受限范围 MVP：首期支持不超过 3 种已确认订单模板、单一产品范围、低并发使用和约定格式的文本型 DOCX/XLSX/PDF；不包含历史 BOM 全量清洗标准化、ERP/MES 接口、扫描件 OCR 专项治理、模型训练、高可用集群和新增业务模块。若原始资料质量或范围超出前述边界，应在需求确认后另行核定数据治理和接口人天。

二、首期人天估算（先行估算）

| 工作包 | 主要工作内容 | 角色配置 | 人天 | 交付结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.需求调研与范围确认 | 订单样本盘点、BOM字段/模板确认、业务规则访谈、验收用例固化 | 产品经理/业务分析师 | 8 | 需求规格说明书、字段字典、验收用例 |
| 2.总体架构与安全设计 | 智能体分层、数据流、权限、审计、部署拓扑、备份恢复设计 | 架构师/安全工程师 | 5 | 总体设计、部署架构、安全方案 |
| 3.数据接入与知识库初始化 | 导入模板、数据质量检查、分类分层、样例整理、索引构建；不含全量清洗和编码重构 | 数据工程师/知识工程师 | 10 | 知识库初始版本、导入脚本、数据质量清单 |
| 4.订单文档解析 | DOCX/XLSX/PDF文本解析、表格识别、字段抽取、异常提示、解析结果确认 | AI工程师/后端工程师 | 10 | 订单解析流程及接口 |
| 5.EBOM推导与规则引擎 | 物料映射、层级生成、单位/用量校验、规则优先级、来源引用、低置信度拦截 | AI工程师/后端工程师 | 10 | EBOM生成服务、规则配置 |
| 6.差异订单批量生成 | 基准订单选择、色号/辅料差异识别、批量任务、任务重试、结果校验 | 后端工程师 | 7 | 批量生成模块 |
| 7.结果工作台 | BOM预览、人工编辑、差异对比、版本记录、查询、导出 | 前端/后端工程师 | 10 | BOM工作台与记录查询 |
| 8.私有化部署与测试 | 容器编排、环境配置、日志监控、功能/准确性/性能测试、修复回归 | DevOps/测试工程师 | 5 | 测试报告、部署包、配置手册 |
| 9.上线指导与培训 | 生产部署指导、试运行陪跑、远程培训、手册编制、验收支持 | 项目经理/实施工程师 | 5 | 操作手册、培训记录、验收资料 |
| 合计 |  |  | 82 |  |

建议团队：项目经理/产品 1 人、AI/知识工程师 1 人、后端工程师 1 人、前端工程师 1 人、DevOps/测试兼职 1 人。以上为阶段性并行角色投入，不等于连续 82 个工作日；按 3-4 个角色阶段性并行，计划周期约 10 周。

建议首期导入上限：不超过 2,000 条已具备物料编码和父子层级的 BOM 记录、500 条物料主数据、3 种订单模板、30 份验收订单样本；超过上限或存在大量重复/缺失/版本冲突时，在数据画像完成后重新估算。客户负责原始资料完整性和业务确认，服务商负责导入、校验及问题报告。

2.1 人天估算前提与调整项

客户提供至少 30 份具有代表性的订单样本，覆盖单色、多色、规格变化、辅料变化、异常字段等场景；提供历史 BOM 原始文件及字段说明。

首期输入以可复制文本的 DOCX/XLSX 及含文本层的 PDF 为主；PDF 仅支持文本层解析。若大量资料为低清扫描件、手写单据或图片，需增加 OCR 评估与数据治理工作包。

首期输出为 EBOM 草稿和可导出的结构化文件，最终下单/生产前由业务人员确认；系统不直接替代工程/采购审批。

不做 ERP/MES/PLM 对接，不建设复杂审批流，不承诺未经标注的历史资料自动达到生产级准确率。

人天可按数据规模调整：历史 BOM 超过 2,000 条、物料主数据超过 500 条、订单模板超过 3 种或新增 ERP 接口时，在需求确认阶段重新估算。

三、智能体整体架构

采用“文档解析层 + 业务编排层 + 规则/知识层 + 人机协同层”的四层业务架构，并由基础设施层提供运行支撑。大模型负责自然语言理解、字段抽取、候选匹配和解释；确定性的物料编码、用量计算、层级校验和差异派生由规则引擎执行，避免把关键 BOM 计算完全交给大模型。

| 层级 | 核心组件 | 职责 | 关键控制 |
| --- | --- | --- | --- |
| 交互层 | Web上传/工作台、任务中心、BOM预览编辑 | 上传订单、查看解析、确认/修正 BOM、查询历史 | 权限控制、文件类型/大小限制、操作留痕 |
| 智能编排层 | Router、订单解析Agent、BOM生成Agent、批量派生Workflow | 按任务类型编排解析、检索、匹配、校验和人工确认 | 固定流程优先；异常转人工；结构化输出 |
| 业务服务层 | 文档服务、BOM服务、规则服务、批处理服务、导出服务 | 管理任务、版本、物料映射、差异计算、导出 | 幂等、重试、事务、版本号、审计日志 |
| 知识与数据层 | BOM知识库、物料主数据、规则库、向量索引、关系数据 | 提供历史案例、物料属性、替代关系、工艺约束和来源证据 | 数据版本、有效期、来源、审核状态、可追溯引用 |
| 基础设施层 | 内网网关、应用容器、数据库、对象存储、日志监控 | 提供私有化运行、备份、恢复和运维能力 | 最小权限、网络隔离、备份演练、健康检查 |

3.1 智能体工作流

接收订单：校验文件扩展名、MIME 类型、大小和模板版本，生成任务 ID；如客户要求病毒扫描，依赖客户提供或另行采购的安全组件。

文档解析：识别表格/段落，抽取订单号、产品系列、规格、色号、数量、包装、辅料和特殊要求；无法识别的字段标记为“待确认”。

结构化校验：按字段类型、枚举值、单位、必填项和互斥规则进行校验；不通过则返回修正清单。

知识检索：先按物料编码、产品系列、色号、规则条件进行精确/关键词检索，再用向量检索补充相似历史案例；返回带来源的候选证据。

EBOM生成：规则引擎确定层级、物料编码和用量，大模型仅处理语义映射与解释；对无匹配或多候选场景输出候选列表，不擅自选定。

批量派生：选择已确认的基准 BOM，仅替换允许变更的色号/辅料字段，校验不可变字段和物料组合约束，形成批量任务。

人工确认：按置信度分级展示；业务人员可编辑、驳回、确认，系统保存修改前后差异和操作者。

输出与沉淀：首期以双方确认的 XLSX 模板作为唯一主输出格式；如确认需要，再增加 CSV 导出。经确认的修正记录进入待审核知识增量，不直接自动写入生产知识库。

3.2 可信输出机制

| 场景 | 系统行为 | 业务人员动作 |
| --- | --- | --- |
| 高置信度且规则通过 | 展示建议 BOM、来源和校验结果 | 抽查后确认 |
| 存在多个候选物料 | 展示候选物料及差异，不自动落单 | 选择正确物料并确认 |
| 缺失必填字段/规则冲突 | 阻断生成或生成“待确认”草稿 | 补充字段或修正规则 |
| 历史案例与当前订单不一致 | 提示案例适用条件和时间，不直接复制 | 确认适用范围 |
| 模型/服务异常 | 保留任务状态，可重试，不丢失原始文件 | 重试或转人工处理 |

四、BOM知识库构建思路

知识库不采用“把所有历史 BOM 直接向量化”的做法，而是建立可计算的结构化主数据、可检索的业务文档和可执行的规则三类资产。三者通过产品系列、物料编码、色号、版本和适用条件关联。

| 知识资产 | 建议内容 | 存储/检索方式 | 首期建设方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 物料主数据 | 物料编码、名称、类别、规格、单位、颜色/色号、包装、状态、替代料 | 关系库精确查询 + 同义词表 | 客户提供原始表；共同确认字段和唯一键 |
| BOM结构库 | 父项/子项、层级、基准用量、损耗、版本、生效期、适用产品 | 关系库/结构化JSON；按条件过滤 | 导入已确认历史 BOM，保留来源文件和版本 |
| 规则库 | 色号替换规则、辅料组合、必选/互斥、用量计算、异常阈值 | 规则表 + 可配置规则服务 | 业务访谈固化为可测试规则 |
| 历史案例库 | 订单条件、最终 BOM、异常原因、人工修正、适用边界 | 全文/向量混合检索 + 重排序 | 只纳入审核通过案例，标记适用条件 |
| 模板与术语库 | 订单模板、字段别名、单位换算、颜色别名、供应商名称别名 | 关键词/字典匹配 | 建立字段字典和同义词表 |
| 操作与工艺文档 | 包装规范、检验要求、特殊说明 | 文档切分 + 向量检索 | 按章节切分并绑定产品范围 |

4.1 数据治理流程

资料盘点：统计文件类型、记录数量、字段完整率、重复率、版本冲突和缺失编码。

标准建模：确认物料编码唯一性、父子层级、单位、色号字典、辅料分类和状态字段。

导入校验：按必填、类型、引用完整性、重复主键和层级闭环校验，输出问题清单。

业务确认：由采购/工程/生产代表确认基准 BOM、替代料和颜色/辅料变更边界。

索引构建：结构化字段用于过滤，文本用于关键词和向量检索；检索结果必须返回来源和版本。

持续闭环：人工修正先进入审核队列，审核通过后按版本发布；每次发布可回滚。

说明：招标文件明确“不包含历史 BOM 原始数据的清洗、标准化工作”。本方案的人天仅覆盖导入模板、质量检查、少量样例整理和知识库初始化；若客户希望服务商承担全量清洗，应单独报价。

4.2 知识库验收建议

| 指标 | 建议首期目标 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 字段抽取准确率 | 代表性样本关键字段 ≥ 90% | 按订单号、规格、色号、数量、辅料等字段分别统计 |
| BOM结构完整率 | 已确认基准样本 ≥ 95% | 父子层级、物料编码、单位、用量字段完整 |
| 规则命中率 | 已固化规则场景 ≥ 95% | 规则覆盖范围内的样本统计 |
| 可追溯性 | 100% | 每个建议物料可定位到规则、主数据或历史案例来源 |
| 人工修正可留痕 | 100% | 记录原值、新值、操作者、时间、原因和版本 |

五、私有化部署方案

采用客户内网部署为主、单机 Docker Compose 起步的方案。首期不依赖外部业务系统，降低网络和集成风险；单机模式仅提供容器隔离和基础备份，不等同于高可用集群，批量并发和故障切换能力以需求确认后的容量测试结果为准。后续如接入 ERP/MES，可在现有业务服务层增加适配器，不改变智能体核心流程。

| 组件 | 首期建议 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 应用服务 | AI-BOM API、任务服务、规则服务、导出服务、Web前端 | 业务功能与智能体编排 |
| 模型服务 | 客户批准的本地大模型推理服务；或部署在客户认可的内网模型网关 | 解析、语义匹配、解释生成 |
| 知识检索 | PostgreSQL + 向量扩展作为首选；若数据规模或并发验证有需要，再启用独立向量数据库 | 结构化条件过滤与相似检索 |
| 文件存储 | 内网对象存储或受控文件目录 | 订单原件、导出文件、版本附件 |
| 缓存/队列 | Redis（可选）+ 任务队列 | 批量任务状态、重试和并发控制 |
| 运维 | Nginx、容器健康检查、集中日志、备份脚本 | 访问控制、监控和恢复 |

5.1 环境与硬件建议

| 配置档位 | 建议配置 | 适用范围 |
| --- | --- | --- |
| 测试环境 | 8核 CPU、32GB内存、500GB SSD；无GPU也可验证流程 | 需求确认、功能测试、少量样本 |
| 生产基础配置 | 16核 CPU、64GB内存、1TB SSD；如本地模型需要 GPU，另配显存 ≥ 24GB 的推理卡 | 单团队使用、低并发批量生成 |
| 生产推荐配置 | 24-32核 CPU、128GB内存、2TB SSD；按模型要求配置 GPU，独立备份盘/备份机 | 订单高峰、较大知识库、稳定试运行 |

实际硬件需在需求阶段依据模型参数量、并发数、单日订单量和保留周期复核。若客户暂无 GPU，建议先采用轻量模型完成解析与检索验证，复杂推理通过客户认可的内网模型服务提供，避免在没有硬件依据时承诺本地大模型性能。

5.2 安全与运维措施

网络隔离：首期单机通过容器网络和端口白名单实施逻辑隔离；生产环境禁止数据库直接暴露。如客户要求应用、数据库和模型服务跨主机或安全域部署，需提供相应服务器与网络条件并另行评估。

身份权限：管理员、工程/采购、普通操作员、只读审计等角色分权；上传、编辑、确认、发布分别授权。

数据保护：订单原件、BOM和日志存储在客户内网；传输采用 HTTPS/内网 TLS；日志对敏感字段脱敏。

审计追溯：记录原始文件哈希、解析版本、知识库版本、模型版本、规则版本、人工修正和导出记录。

备份恢复：数据库每日增量、每周全量；文件按策略备份；上线前完成一次恢复演练。

模型治理：模型不可用时保留任务并支持重试；模型输出必须经过 schema 校验和规则校验，禁止直接写入主数据。

六、项目实施计划（10周）

| 阶段 | 周期 | 主要活动 | 里程碑/产出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 启动与需求确认 | 第1周 | 样本收集、流程访谈、字段/模板/规则确认、验收指标确认 | 需求规格说明书 V1、样本清单、验收用例 |
| 架构与数据准备 | 第2周 | 部署基线、数据模型、导入模板、知识分类、解析方案设计 | 架构设计、字段字典、数据质量报告 |
| 订单解析开发 | 第3-4周 | 文档解析、字段抽取、校验、任务管理、异常提示 | 解析流程可演示 |
| EBOM与知识库开发 | 第4-6周 | 知识库导入、检索、规则引擎、EBOM生成、来源追溯 | 核心功能演示版本 |
| 批量与工作台开发 | 第6-7周 | 差异识别、批量任务、预览编辑、版本查询、导出 | 完整测试版本 |
| 联调与效果调优 | 第8周 | 样本回放、规则修正、异常场景、权限和日志验证 | 测试报告初稿 |
| 部署与验收测试 | 第9周 | 测试环境部署、功能/性能/安全检查、问题闭环 | 验收候选版本、部署手册 |
| 生产指导与试运行 | 第10周 | 生产部署指导、远程培训、试运行陪跑、验收确认 | 生产部署包、操作手册、验收资料 |

说明：第3-7周可并行开展后端、知识库和前端工作。若客户无法按期提供样本或规则确认，里程碑顺延；模型/服务器采购不计入上述开发周期。

七、功能需求逐条响应

| 招标功能 | 响应方式 | 定制工作量（已含在82人天） | 验收关注点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 订单文档智能解析 | 支持上传约定格式的 DOCX/XLSX 及含文本层的 PDF；抽取规格、色号、辅料等字段，提供解析结果确认和异常清单。扫描件、图片和手写文档 OCR 另行评估 | 订单解析 12人天 | 代表性样本字段准确、异常可定位 |
| EBOM自动推导生成 | 结构化字段检索物料主数据和历史 BOM，结合规则引擎生成层级 BOM；显示来源、版本和置信度 | 知识库+规则+生成 25人天 | 结构完整、物料可追溯、规则冲突可拦截 |
| 差异化订单BOM批量生成 | 选择基准 BOM，配置允许变化的色号/辅料，批量创建任务并逐条校验；失败任务可重试 | 批量生成 8人天 | 批量结果不串单、不丢失、差异可对比 |
| BOM结果处理 | 支持预览、编辑、差异对比、确认/驳回、版本记录、查询和约定模板导出 | 工作台 10人天 | 人工修改留痕、记录可查、导出字段正确 |
| 私有化与交付 | 内网容器部署、配置手册、用户手册、测试报告、部署指导和远程支持 | 部署测试培训 14人天 | 业务数据隔离、服务可启动、交付物完整 |

7.1 招标要求逐条响应矩阵

| 招标要求 | 响应结论 | 对应章节/交付物 |
| --- | --- | --- |
| 智能体整体架构 | 满足；采用四层业务架构+基础设施支撑，固定流程由Workflow编排，语义任务由Agent处理 | 第三章、总体设计文档 |
| 私有化部署方案 | 满足；首期客户内网容器化部署，模型服务按客户批准路线实施 | 第五章、部署包、配置手册 |
| BOM知识库构建思路 | 满足；建设主数据、BOM结构、规则、案例和术语资产，并保留来源版本 | 第四章、知识库初始数据 |
| 订单解析、EBOM、批量生成、结果处理 | 满足；逐项实现并提供人工确认、异常拦截和任务留痕 | 第七章、测试报告 |
| 历史BOM知识库能力 | 满足受限范围；客户提供符合模板的原始资料，服务商负责导入、校验和初始索引 | 第四章、数据质量清单 |
| 测试环境部署及生产部署指导 | 满足；提供测试部署、生产部署指导、环境检查和故障排查手册 | 第五章、第十章 |
| 需求文档、部署手册、用户手册、测试报告 | 满足；纳入正式交付物清单 | 第十章、交付物清单 |
| 项目实施计划及分项报价 | 满足；提供10周计划、82人天及费用测算 | 第六章、9.3节 |
| 相关案例 | 如投标方具备同类案例，应在正式投标文件中补充可核验案例；本实施方案不虚构案例 | 第十二章 |
| 售后运维方案 | 满足；按P1-P4分级响应，质保期内远程支持和Bug闭环 | 第十章、9.4节 |

7.2 业务目标“效率提升2倍”的测量方法

项目启动时由甲方选取不少于 20 份代表性订单，记录人工从接收订单到形成可确认 BOM 的平均有效工时，形成上线前基线。试运行阶段使用同类订单，记录系统解析、人工修正、确认和导出全流程有效工时，剔除等待客户补充资料的时间。以“基线平均工时 ÷ 上线后平均工时”计算效率倍数；建议将“达到 2 倍”作为持续改进目标，首期验收先以样本准确性、流程可用性和人工修正时间下降为硬性验收项。

八、验收方案

验收以双方在需求确认阶段签字固化的样本集和用例为准。建议使用“基准样本 + 差异样本 + 异常样本”三组数据，避免只用演示数据验收。

| 验收类别 | 建议用例 | 通过条件 |
| --- | --- | --- |
| 功能验收 | 上传订单、解析字段、生成 EBOM、批量派生、人工编辑、查询和导出 | 招标功能全部可操作；错误有提示；记录可追溯 |
| 准确性验收 | 不少于 30 份代表性订单，覆盖多色号和辅料差异 | 关键字段、结构和规则指标达到确认目标；不确定场景不乱填 |
| 批量稳定性 | 一次提交多条同类差异订单，包含重复和异常任务 | 任务状态准确；成功/失败可区分；无串单、丢单；失败可重试 |
| 安全验收 | 角色权限、日志、备份恢复、内网访问检查 | 越权操作被拒；数据不出客户边界；可恢复关键数据 |
| 交付验收 | 程序包、配置手册、操作手册、测试报告、验收模板 | 交付物齐全，客户可按手册完成启动和基本操作 |

九、范围边界、风险与报价建议

9.1 范围边界

| 包含 | 不包含/需另行确认 |
| --- | --- |
| AI-BOM智能体、订单解析、EBOM生成、差异订单批量生成、结果编辑查询 | 历史 BOM 全量清洗、编码重构、重复数据治理 |
| 历史 BOM 知识库架构、导入模板、初始导入指导和检索调优 | ERP、MES、PLM、财务或生产系统接口 |
| 测试环境部署、生产环境部署指导、远程培训和3个月质保 | 线下驻场培训、7×24运维、硬件采购和模型许可费用 |
| 约定格式文档解析和结构化导出 | 大量扫描/手写文档 OCR 专项、复杂版式定制 |

9.2 主要风险与应对

数据质量风险：历史 BOM 字段缺失、同名异物、版本混用会直接影响生成质量。应在第1-2周完成数据画像和问题清单，将不可用资料隔离。

规则隐性风险：色号和辅料替换可能存在未文档化经验。应让业务专家参与规则确认，所有规则配置可查看、可测试、可回滚。

模型不确定性：大模型可能产生看似合理但错误的物料。应采用结构化输出、检索来源、规则校验和低置信度人工确认四道控制。

上线节奏风险：客户无 IT 团队。服务商应提供一键部署包、环境检查脚本、故障排查手册和远程陪跑；客户至少指定一名系统联系人和两名业务管理员。

硬件风险：本地模型性能取决于 GPU 和模型规格。项目启动前需锁定模型路线和服务器配置，否则只承诺流程可用，不承诺固定响应时延。

9.3 基于70人天的报价测算（参考）

| 费用项 | 人天 | 参考单价（元/天） | 参考金额（元） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 需求分析与架构设计 | 10 | 1500 | 15,000 | 产品、业务、架构和安全设计 |
| AI解析、知识库与规则引擎 | 30 | 1500 | 30,000 | 核心智能能力及数据导入 |
| 批量生成、工作台与业务服务 | 15 | 1,500 | 15,000 | 前后端、任务、版本和导出 |
| 部署、测试、培训与交付 | 15 | 1,500 | 15,000 | 部署指导、测试、手册和试运行 |
| 开发实施小计 | 70 |  | 105,000 | 未含税/税率按合同约定 |

若客户要求服务商承担历史 BOM 全量清洗、扫描件 OCR、现场驻场或系统接口，应在数据盘点/接口评估后单独核价。模型软件授权、GPU/服务器、操作系统、中间件和后续模型调用费用原则上由客户承担或另列。

9.4 售后运维与 Bug 修复机制

| 等级 | 典型情形 | 首次响应 | 临时恢复/绕行 | 修复与闭环 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 紧急 | 系统无法启动、数据丢失/串单、核心生成流程全面不可用 | 工作日4小时内；重大故障按双方约定的紧急渠道即时通知 | 启动专项处理，持续跟踪并提供人工绕行方案，目标24小时内恢复核心服务 | 定位后优先发布修复；完成回归测试、变更记录和双方确认后关闭 |
| P2 高 | 核心功能明显受影响，但有替代操作；批量任务失败率异常 | 1个工作日内 | 提供临时配置或操作绕行，目标2个工作日内恢复主要功能 | 一般在5个工作日内提供修复版本或明确计划 |
| P3 一般 | 非核心功能缺陷、页面显示或单一规则问题 | 2个工作日内 | 纳入问题清单并给出处理计划 | 在下一维护版本修复，完成验证后关闭 |
| P4 建议 | 优化建议、文案、非缺陷需求或新增功能 | 3个工作日内确认是否属于质保范围 | 不承诺临时恢复时限 | 新增功能按需求变更流程评估，不纳入免费Bug修复 |

支持渠道：工作日 9:00-18:00 使用项目群/工单/电话；P1 紧急问题使用双方确认的电话或项目群，并不构成未经合同约定的 7×24 服务。

处理闭环：客户提交现象、时间、账号、任务 ID、原始文件标识和日志摘要；服务商登记问题、确认等级、定位原因、提供临时措施、修复版本、回归结果和关闭记录。

质保范围：验收后 3 个月内包含系统 Bug 修复、部署问题协助和远程技术支持；不包含新增功能、客户自行修改配置导致的问题、硬件/操作系统故障和全量数据治理。

十、交付物与售后服务

| 交付物 | 形式 |
| --- | --- |
| 需求规格说明书、字段字典、规则确认表、验收用例 | DOCX/PDF |
| 总体架构、数据模型、部署拓扑和安全方案 | DOCX/PDF/架构图 |
| AI-BOM智能体程序包及配置文件 | 可部署程序包、Docker Compose/YAML、配置模板、镜像/安装脚本、版本清单和回滚说明；源代码按合同约定交付 |
| 知识库初始数据、导入模板、导入/校验脚本 | 数据文件+脚本 |
| 测试报告（功能、准确性、批量稳定性、部署检查） | DOCX/PDF |
| 部署配置手册、用户操作手册、知识库维护说明 | DOCX/PDF |
| 培训记录、问题清单、验收确认单 | DOCX/PDF |

质保期建议沿用招标要求：验收后免费质保 3 个月，包含 Bug 修复、远程技术支持和部署问题协助；不包含新增功能、数据全量治理及客户环境硬件故障。工作日收到问题后 4 小时内响应，重大故障优先远程处理并持续跟踪；具体等级和响应时限以合同为准。

十一、启动前需甲方确认的事项

首期订单输入格式、每日/每批订单量、最大批量规模和结果导出模板。

历史 BOM 数量、字段样例、版本规则、物料编码现状及可提供的数据负责人。

首期覆盖的产品系列、色号范围、辅料范围和必须固化的业务规则。

服务器是否已有，是否具备 GPU，内网操作系统/容器环境和账号权限。

本地模型路线、模型许可、是否允许访问客户认可的内网模型服务。

客户业务验收人员、系统管理员、业务管理员及每周规则确认时间。

十二、相关案例响应说明

招标文件要求提供“工业 BOM 解析生成、制造文档类 AI 智能体落地案例”。本方案不虚构项目经历。若投标方拥有可核验的同类案例，应在正式投标文件中补充案例名称、客户行业（经客户许可）、实施范围、上线时间、交付成果、可验证联系人或证明材料，并说明与本项目的相似点和差异。若暂无可核验同类案例，建议如实写明“暂无可核验的同类生产落地案例，可提供受限范围 POC/样例验证”，并将首期样本验证、人工确认和分阶段验收作为风险控制安排。