铅笔制造AIBOM智能体项目实施计划

项目说明：招标期望交付时间为 13 个月，本实施计划为1‑3 个月（12 周）完整落地排期，完成 MVP 版本开发、测试、上线试运行；3 个月之后周期用于持续样本迭代优化、规则调优，满足 13 个月总交付周期要求。 约束前提：客户按时提供服务器硬件、订单样本、历史 BOM 原始资料，业务人员可配合完成需求、规则确认；若客户资料、确认滞后，各里程碑同步顺延。

## 总体周期总览

- 总实施周期：12 周（约 3 个月）

- 阶段划分：需求确认阶段 → 设计 & 数据准备阶段 → 开发实现阶段 → 联调优化阶段 → 测试闭环阶段 → 部署上线试运行阶段

- 人员配置：项目经理、产品 / 业务分析师、AI / 知识工程师、后端工程师、前端工程师、测试 & DevOps（兼职）

| 阶段 | 时间周期 | 核心工作内容 | 主要产出物 | 里程碑节点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一阶段：需求确认与项目启动 | 第 1‑2 周（第 1 个月上旬） | 1. 项目启动会，明确各方对接人、沟通机制； 2. 订单样本、历史 BOM 资料收集盘点； 3. 访谈业务人员，确认订单字段、色号 / 辅料业务规则、BOM 输出模板； 4. 确认知识库导入边界、验收用例、验收指标； 5. 确认服务器硬件、网络、私有化部署环境要求； 6. 风险识别，输出风险清单及应对措施。 | 《需求规格说明书 V1.0》、字段字典、样本清单、验收用例、环境准备清单、风险清单 | 完成需求签字确认，客户完成服务器硬件就位 |
| 第二阶段：架构设计与知识库初始化准备 | 第 3 周（第 1 个月下旬） | 1. 完成系统总体架构、数据模型、安全、部署方案设计； 2. 输出历史 BOM 导入模板，客户按照模板整理原始数据； 3. 开展历史 BOM、物料主数据导入校验，输出数据质量报告； 4. 完成规则库初稿配置（色号替换、辅料互斥等铅笔业务规则）； 5. 开发任务拆解，内部开发排期确认。 | 总体架构设计文档、部署拓扑方案、数据质量报告、规则库初稿、项目内部开发计划 | 架构与数据方案评审通过，知识库完成初始化导入 |
| 第三阶段：系统开发实现 | 第 4‑7 周（第 2 个月整月） | 第 4‑5 周：后端与 AI 能力开发 1. 订单文档解析模块开发（DOCX/XLSX/ 文本 PDF 解析、字段抽取）； 2. BOM 知识库、检索服务、规则引擎开发； 3. EBOM 自动推导生成服务开发； 第 6‑7 周：前端工作台 + 批量能力开发 1. 差异化订单 BOM 批量生成模块开发； 2. BOM 工作台开发：预览、人工编辑、版本留痕、查询、导出； 3. 权限、任务中心、审计日志开发； 4. 内部单元测试。 | 订单解析服务、EBOM 生成服务、批量派生服务、BOM 前端工作台、单元测试记录 | 第 6 周末：测试环境核心版本可演示，可完成订单解析‑BOM 生成完整流程演示 |
| 第四阶段：联调与效果调优 | 第 8‑9 周（第 3 个月上旬） | 1. 全链路联调：上传订单→解析→生成 EBOM→批量派生→编辑导出全流程打通； 2. 使用客户真实业务样本回放测试，针对色号识别、辅料匹配、BOM 层级问题调优规则与抽取策略； 3. 修复联调缺陷，完善异常提示、低置信度拦截逻辑； 4. 权限、日志、备份功能验证。 | 联调问题清单、调优后的规则库、缺陷闭环记录 | 全业务流程跑通，样本测试主要问题闭环 |
| 第五阶段：系统测试与验收准备 | 第 10 周（第 3 个月中旬） | 1. 功能测试、准确性测试、批量稳定性测试、安全测试； 2. 执行双方确认的验收用例； 3. 回归全部缺陷，输出正式《测试报告》； 4. 编制部署配置手册、用户操作手册、知识库维护手册； 5. 准备验收交付物包。 | 系统测试报告、全套用户 & 部署手册、可部署程序包、验收模板 | 测试环境全部验收用例执行通过 |
| 第六阶段：部署、上线与试运行 | 第 11‑12 周（第 3 个月下旬） | 1. 测试环境最终版本固化； 2. 远程指导客户进行生产环境私有化部署； 3. 远程操作培训，指导业务人员实操； 4. 上线试运行陪跑，跟踪真实订单运行情况，处理试运行小问题； 5. 资料全部移交，组织初步验收。 | 部署完成的生产环境、培训记录、全套项目交付物、试运行问题台账 | 生产环境上线，系统进入 3 个月免费质保期，MVP 版本交付完成 |

## 3 个月之后（至 13 个月总交付周期）工作说明

本项目客户期望交付总周期为 13 个月，前 3 个月完成 MVP 版本上线，剩余时间开展持续迭代工作：

- 根据客户更多订单样本持续优化 NLP 解析准确率、完善业务规则库；

- 按需扩展订单模板、扩大知识库数据容量；

- 收集业务使用反馈，迭代优化操作体验；

- 若后续需要，评估 ERP/MES 对接等新增需求。

## 关键约束与风险说明

- 客户依赖项：各阶段进度依赖客户及时提供订单样本、历史 BOM 原始数据、业务规则确认、服务器环境准备；如客户输出延迟，对应阶段里程碑顺延。

- 数据边界：本计划不含历史 BOM 全量清洗标准化，清洗工作由客户完成；我方仅做导入校验与输出数据质量问题清单。

- 测试样本：客户需至少提供 30 份代表性订单样本，覆盖多色号、辅料差异、异常场景，用于开发调优与验收。

- 质保起点：试运行验收通过后，启动 3 个月免费质保，包含 Bug 修复、远程技术支持，不含新增功能开发。