Table of Contents

# 铅笔制造 AI-BOM智能体开发报价清单

## 一、计价与周期口径

| 项目 | 口径 |
| --- | --- |
| 计价单位 | 1人天=8小时 |
| 未税单价 | 1776元/人天 |
| 含税单价 | 1882元/人天 |
| 原功能基准 | 46人天 |
| FDE治理新增 | 15人天 |
| 治理前基准合计 | 61人天 |
| 30% buffer | 19人天（61×30%向上取整） |
| 最终预算投入 | 80人天/640小时 |
| 交付周期 | 基准9周+30% buffer约12周（59个工作日） |

## 二、Agent智能体开发报价

本项目按文档解析、知识检索、BOM推导、批量生成和人工复核智能体协作估算，不包含历史数据清洗和大规模人工标注。

Agent交付边界：首期交付任务编排、文档解析、字段校验、BOM检索、EBOM推导、差异批量和BOM审校能力，包含来源订单、BOM版本、推导依据、置信度、人工修正和复检记录。低置信度或关键物料冲突时禁止确认；禁止自动下单、修改物料主数据和下发生产。

| Agent开发阶段 | 基准人天 | Buffer人天 | 计价人天 | 未税金额 | 含税金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Agent需求建模与任务编排 | 5 | 2 | 7 | 12,432 | 13,174 |
| 历史BOM知识库与物料规则 | 6 | 2 | 8 | 14,208 | 15,056 |
| 订单解析智能体 | 8 | 3 | 11 | 19,536 | 20,702 |
| EBOM推导智能体 | 10 | 3 | 13 | 23,088 | 24,466 |
| 差异订单批量生成智能体 | 7 | 2 | 9 | 15,984 | 16,938 |
| BOM复核与结果管理智能体 | 5 | 1 | 6 | 10,656 | 11,292 |
| Agent评估、部署、文档与验收 | 5 | 1 | 6 | 10,656 | 11,292 |
| FDE治理新增：身份、权限、日志、回滚、24项验收与客户交接 | 15 | 4 | 19 | 33,744 | 35,758 |
| 合计 | 61 | 19 | 80 | 142,080 | 150,560 |

### Agent搭建与验收流程

Discovery确认订单格式、BOM负责人、物料规则和黄金/坏样例；PoC验证单一订单格式和产品族；评测关卡固化字段识别、物料匹配、层级数量一致率和低置信度接管通过线；生产切片以人工复核和版本留存为前提；扩展与交接完成批量差异回归、回滚演练和客户独立运行演练。FDE治理为单列新增工作包，不与原评测工作重复。

### FDE范围与冻结门禁

FDE结论为 require clarification（完整性评分57/100）。报价冻结前须确认订单格式、物料主数据及BOM版本负责人、效率基线、低置信度接管人、历史BOM脱敏和留存规则。未完成确认前，禁止自动下单、修改物料主数据或下发生产。

## 三、独立预算

| 预算项 | 未税预算 | 含税预算/说明 |
| --- | --- | --- |
| 私有化服务器、存储与备份（12个月） | 36,000 | 38,160 |
| OCR/文档解析服务（首年） | 18,000 | 19,080 |
| ERP/MES/文件系统对接预留 | 35,520 | 37,651，按20人天 |
| 差旅 | 12,000 | 12,720，实报实销 |
| AI大模型调用（首年） | 36,000 | 38,160，按实际用量 |
| 外部预算合计 | 137,520 | 145,771 |

## 四、交付与知识产权

- 包含SRS、部署配置手册、用户手册、测试报告、验收材料、部署程序包和本项目定制代码。

- 不包含软著申请服务；如需申请，建议另行预算8,000元含税/套，周期另计4-8周。

- 历史BOM清洗、编码治理、大规模人工标注和第三方系统接口开发均需单独预算。

- Discovery阶段封顶8人天；需求和验收门禁书面冻结后，剩余预算方可进入里程碑。最终节点须客户独立回归、手册实操、AC01-24记录及AC03/11/16/20通过。建议冻结后采用30%/40%/30%，Discovery可抵扣。免费质保3个月；软件价不含外部开支。

## 五、AI交付定价与成本模型

报价为预算估算，不构成冻结承诺。未税1776元/人天、含税1882元/人天为当前软件计价假设，6%税率及“1882元”均待商务确认，1882不等于1776×1.06。AI模型成本另按单次、单用户月、峰值三档估算，需输入输出token、用户数、调用次数、上下文长度（按2倍敏感性）后由甲方确认；本报价不包含服务器、硬件、OCR、第三方接口、差旅或模型实际费用。

软著申请不包含，知识资产归属及申请责任待《AI交付合同边界.md》补充后书面确认。